## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE GUIAS ,SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.B.U.Q)- AVENIDA PEDRO RONCHI
SERVIÇOS |  | MESES DE EXECUÇÃO
|  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3ºMÊS
1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 117800 | 117800 | 117800 | 353400
2.0 GUIA E SARJETA |  | 10846 | 10846 | 10846 | 32538
3.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  | 24723.0067 | 24723.0067 | 24723.0067 | 74169.02
TOTAL |  | 153369.0067 | 153369.0067 | 153369.0067 | 460107.02
Itajobi, 25 de fevereiro de 2014.
| PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJOBI |  |  |  | ENGENHEIRA CIVIL PREFEITURA
| GILBERTO ROZA |  |  |  | DANIELA PROVAZI
CREA 5060833714
Rua Cincinato Braga, 360- Centro-CEP 15840-000- Fone-17 3546-9000-e-mail-secretaria@itajobi.sp.gov.br
Prefeitura do Município de Itajobi
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13