## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: PADRÃO CRECHE CR-01 JULHO /13
CÓDIGO | SERVIÇOS |  | MESES DE EXECUÇÃO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | TOTAL
01.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 4760 | [11 empty] | 4760
02.00.000 | INFRA ESTRUTURA |  | 114596.525 | 114596.525 | [10 empty] | 229193.05
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA |  |  | 133347.505 | 133347.505 | [9 empty] | 266695.01
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS |  | 6732.95 | 13465.9 | 26931.8 | 20198.85 | [8 empty] | 67329.5
05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | [5 empty] | 3283.314 | 16416.57 | 19699.884 | 13133.256 | 13133.256 |  |  |  | 65666.28
06.00.000 | ELEMENTOS METÁLICOS /COMPONENTES ESPECIAIS | [9 empty] | 58584.6067 | 58584.6067 | 58584.6067 |  | 175753.82
07.00.000 | COBERTURA | [5 empty] | 47628.86 | [7 empty] | 47628.86
08.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [6 empty] | 18535.135 | 55605.405 | 74140.54 | 37070.27 |  |  |  | 185351.35
09.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 35650.2963 | 35650.2963 | 35650.2963 |  |  |  |  | 106950.8889
11.00.000 | IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO | [5 empty] | 6884.01 | [7 empty] | 6884.01
12.00.000 | REVESTIMENTOS TETO E PAREDE | [5 empty] | 37080.428 | 46350.535 | 9270.107 | [5 empty] | 92701.07
13.00.000 | PISOS INTERNOS/RODAPES/PEITORIS | [7 empty] | 41172.004 | 51465.005 | 10293.001 |  |  |  | 102930.01
14.00.000 | VIDROS | [9 empty] | 10220.928 | 6813.952 |  |  | 17034.88
15.00.000 | PINTURA | [10 empty] | 31316.1875 | 12044.6875 | 4817.875 | 48178.75
16.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 17823.4858 | 17823.4858 | 17823.4858 | 17823.4858 | 17823.4858 | 17823.4858 | 17823.4858 | 17823.4858 | 17823.4858 | 17823.4858 | 17823.4858 | 17823.4858 | 213881.8299
| TOTAL SERVIÇOS |  | 143912.9608 | 279233.4158 | 178102.7908 | 38022.3358 | 112700.0978 | 134776.0221 | 179221.1821 | 192212.5831 | 147125.5475 | 114538.232 | 88452.78 | 22641.3608 | 1630939.3088
Itajobi, 15 de julho de 2014.
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJOBI
GILBERTO ROZA
Rua Cincinato Braga, 360- Centro-CEP 15840-000- Fone-17 3546-9000-e-mail-secretaria@itajobi.sp.gov.br
Prefeitura do Município de Itajobi
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13