## Geral
CDHU- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - SP
OBRA: CONJUNTO HABITACIONAL ITAJOBI " F"
NUMERO DE UNIDADES: 141
CONTRATADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
TIPO: TI 33B-03 ( 2D )
DATA BASE: MAIO / 2013
A. EDIFICAÇÃO
Item | SERVIÇOS |  |  |  | Valor dos | PESO | LIBERAÇÂO DA O.I.S |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | MÊS 17 |  | MÊS 18 |  | MÊS 19 |  | MÊS 20 |  | MÊS 21 |  | MÊS 22 |  | MÊS 23 |  | MÊS 24
|  |  | K |  | Serviços (R$) | % | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$)
1 | Serviços preliminares | 51 | 27837.3167 | 60.03 | 250535.85 | 2.45 | 0 | 0 | 0.15 | 14994.23 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94
2 | Fundação | 51 | 72328.9043 | 1921.23 | 1518906.99 | 14.83 | 0 | 0 | 1 | 102409.37 | 2 | 204818.75 | 2 | 204818.75 | 2 | 204818.75 | 2 | 204818.75 | 2 | 204818.75 | 2 | 204818.75 | 1.83 | 187585.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Alvenaria | 51 | 45088.8625 | 1632.83 | 1082132.7 | 10.57 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 102075.02 | 1.32 | 135180.37 | 1.32 | 135180.37 | 1.32 | 135180.37 | 1.32 | 135180.37 | 1.32 | 135180.37 | 1.32 | 135180.37 | 1.32 | 135180.37 | 0.33 | 33795.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Forro ( laje WC ) | 51 | 34859.4887 | 1429.68 | 836627.73 | 8.17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.03 | 105424.81 | 1.02 | 104457.56 | 1.02 | 104457.56 | 1.02 | 104457.56 | 1.02 | 104457.56 | 1.02 | 104457.56 | 1.02 | 104457.56 | 1.02 | 104457.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Cobertura | 51 | 62406.1888 | 1876.04 | 1497748.53 | 14.63 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.83 | 187409.15 | 1.82 | 186385.06 | 1.82 | 186385.06 | 1.82 | 186385.06 | 1.82 | 186385.06 | 1.82 | 186385.06 | 1.82 | 186385.06 | 1.82 | 186385.06 | 0.06 | 5643.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Revestimento | 51 | 51058.1562 | 898.98 | 1225395.75 | 11.97 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 102409.37 | 1.2 | 122891.25 | 1.4 | 143373.12 | 1.49 | 152589.97 | 1.49 | 152589.97 | 1.52 | 155662.25 | 1.45 | 148493.59 | 1.45 | 148493.59 | 0.97 | 98892.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Pisos | 51 | 36877.422 | 826.26 | 553161.33 | 5.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 102409.37 | 1 | 102409.37 | 1 | 102409.37 | 1 | 102409.37 | 1 | 102409.37 | 0.4 | 41114.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Esquadrias Madeira | 51 | 0 | 1686.21 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Esquadrias de Madeira | 51 | 7330.59 | 51.42 | 65975.31 | 0.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.24 | 25011.56 | 0.2 | 20481.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Esquadrias de Ferro | 51 | 84710.2933 | 362.49 | 762392.64 | 7.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 20481.87 | 0.4 | 40963.75 | 0.4 | 42454.75 | 1 | 102409.37 | 1 | 102409.37 | 1.3 | 133132.19 | 1.4 | 143373.12 | 0.5 | 51204.69 | 0.63 | 64517.91 | 0.6 | 61445.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Soleiras e Peitoris | 51 | 1913.0567 | 1333.04 | 34435.02 | 0.34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.1 | 10240.94 | 0.04 | 3712.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | Pintura | 51 | 59309.4567 | 398.7 | 533785.11 | 5.21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 102409.37 | 1 | 102409.37 | 1 | 102409.37 | 1 | 102409.37 | 1 | 102409.37 | 0.21 | 21738.26
12 | Instalações elétricas | 51 | 34404.7833 | 1259.15 | 619286.1 | 6.05 | 0 | 0 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.25 | 25602.34 | 0.3 | 30432.28 | 0.25 | 25602.34
13 | Aparelhos sanitários | 51 | 54855.58 | 843.25 | 164566.74 | 1.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.53 | 54276.97 | 0.53 | 54276.97 | 0.55 | 56012.8
14 | Instalações hidráulicas |  |  |  | 844970.7 | 8.25 | 0 | 0 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19 | 0.35 | 35843.28 | 0.42 | 43105.24 | 0.34 | 34819.19 | 0.34 | 34819.19
15 | Mureta de divisa |  |  |  | 251016.92 | 2.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 30722.81 | 0.4 | 40963.75 | 0.3 | 30722.81 | 0.1 | 10240.94 | 0.5 | 51204.69 | 0.4 | 40963.75 | 0.3 | 30836.76 | 0.15 | 15361.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total material |  |  | 14579.31 | 10240937.42 | 100 | 0 | 0 | 1.74 | 177825.13 | 3.69 | 377556.24 | 5.04 | 516086.4 | 7.86 | 804937.67 | 8.05 | 824395.46 | 8.25 | 844877.33 | 8.34 | 854094.18 | 8.17 | 836860.55 | 6.37 | 652347.71 | 6.31 | 646203.14 | 4.96 | 507950.49 | 3.22 | 328813.12 | 2.59 | 265240.28 | 2.59 | 266731.28 | 2.53 | 259679.76 | 2.49 | 254999.34 | 2.43 | 248470.61 | 2.39 | 244872.35 | 2.34 | 239637.94 | 2.32 | 237589.75 | 2.3 | 235541.55 | 2.3 | 235634.86 | 2.27 | 232178.75 | 1.45 | 148413.53
TOTAL FÍSICO (%) |  |  |  |  | PERÍODO |  | 0 | 0 | 1.74 | 177825.13 | 3.69 | 377556.24 | 5.04 | 516086.4 | 7.86 | 804937.67 | 8.05 | 824395.46 | 8.25 | 844877.33 | 8.34 | 854094.18 | 8.17 | 836860.55 | 6.37 | 652347.71 | 6.31 | 646203.14 | 4.96 | 507950.49 | 3.22 | 328813.12 | 2.59 | 265240.28 | 2.59 | 266731.28 | 2.53 | 259679.76 | 2.49 | 254999.34 | 2.43 | 248470.61 | 2.39 | 244872.35 | 2.34 | 239637.94 | 2.32 | 237589.75 | 2.3 | 235541.55 | 2.3 | 235634.86 | 2.27 | 232178.75 | 1.45 | 148413.53
[5 empty] | ACUMULADO |  | 0 | 0 | 1.74 | 177825.13 | 5.43 | 555381.37 | 10.47 | 1071467.77 | 18.33 | 1876405.44 | 26.38 | 2700800.9 | 34.63 | 3545678.23 | 42.97 | 4399772.41 | 51.14 | 5236632.96 | 57.51 | 5888980.67 | 63.82 | 6535183.81 | 68.78 | 7043134.3 | 72 | 7371947.42 | 74.59 | 7637187.7 | 77.18 | 7903918.98 | 79.71 | 8163598.74 | 82.2 | 8418598.08 | 84.63 | 8667068.69 | 87.02 | 8911941.04 | 89.36 | 9151578.98 | 91.68 | 9389168.73 | 93.98 | 9624710.28 | 96.28 | 9860345.14 | 98.55 | 10092523.89 | 100 | 10240937.42
B. INFRAESTRUTURA
Item | SERVIÇOS |  |  |  | Valor dos | PESO | LIBERAÇÂO DA O.I.S |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | MÊS 17 |  | MÊS 18 |  | MÊS 19 |  | MÊS 20 |  | MÊS 21 |  | MÊS 22 |  | MÊS 23 |  | MÊS 24
|  |  | K |  | Serviços (R$) | % | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$)
1 | Terraplenagem | 51 | 27378.185 | 865.1 | 164269.11 | 6.43 | 0 | 0 | 2.23 | 56955.29 | 2.1 | 53656.91 | 2.1 | 53656.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Rede de água | 51 | 4185.3816 | 461.47 | 79522.25 | 3.11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25550.91 | 1 | 25550.91 | 1 | 25550.91 | 0.11 | 2869.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Rede de esgoto | 51 | 8717.1268 | 901.23 | 165625.41 | 6.48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25550.91 | 2 | 51101.82 | 2 | 51101.82 | 1 | 25550.91 | 0.48 | 12319.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Drenagem | 51 | 44031.7833 | 673.48 | 264190.7 | 10.34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 51101.82 | 2 | 51101.82 | 2 | 51101.82 | 2 | 51101.82 | 2 | 51101.82 | 0.34 | 8681.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Pavimentação | 51 | 23083.4125 | 1184.34 | 461668.25 | 18.07 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.07 | 52853.65 | 4 | 102203.65 | 4 | 102203.65 | 4 | 102203.65 | 4 | 102203.65
6 | Paisagismo | 51 | 691.8165 | 1184.34 | 13836.33 | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.26 | 6643.24 | 0.28 | 7193.09
7 | Muro de arrimo | 51 | 65490.9974 | 344.35 | 1244328.95 | 48.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 153305.47 | 6 | 153305.47 | 6 | 153305.47 | 6 | 153305.47 | 6 | 153305.47 | 6 | 153305.47 | 6 | 153305.47 | 6 | 153305.47 | 0.7 | 17885.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Urbanismo |  |  |  | 161650.13 | 6.33 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.06 | 27083.97 | 1.06 | 27083.97 | 1.06 | 27083.97 | 1.06 | 27083.97 | 1.06 | 27083.97 | 1.03 | 26230.28
Total da infraestrutura |  |  | 107395.8893 | 4085.62 | 2555091.13 | 100 | 0 | 0 | 2.23 | 56955.29 | 2.1 | 53656.91 | 5.1 | 130309.64 | 11 | 281060.02 | 11 | 281060.02 | 10 | 255509.11 | 8.59 | 219596.76 | 6.34 | 161987.07 | 6 | 153305.47 | 6 | 153305.47 | 6 | 153305.47 | 0.7 | 17885.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 27083.97 | 3.13 | 79937.62 | 5.06 | 129287.62 | 5.06 | 129287.62 | 5.32 | 135930.86 | 5.31 | 135627.02
TOTAL FÍSICO (%) |  |  |  |  | PERÍODO |  | 0 | 0 | 2.23 | 56955.29 | 2.1 | 53656.91 | 5.1 | 130309.64 | 11 | 281060.02 | 11 | 281060.02 | 10 | 255509.11 | 8.59 | 219596.76 | 6.34 | 161987.07 | 6 | 153305.47 | 6 | 153305.47 | 6 | 153305.47 | 0.7 | 17885.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 27083.97 | 3.13 | 79937.62 | 5.06 | 129287.62 | 5.06 | 129287.62 | 5.32 | 135930.86 | 5.31 | 135627.02
[5 empty] | ACUMULADO |  | 0 | 0 | 2.23 | 56955.29 | 4.33 | 110612.2 | 9.43 | 240921.84 | 20.43 | 521981.86 | 31.43 | 803041.88 | 41.43 | 1058550.99 | 50.02 | 1278147.75 | 56.36 | 1440134.82 | 62.36 | 1593440.29 | 68.36 | 1746745.76 | 74.36 | 1900051.23 | 75.06 | 1917936.42 | 75.06 | 1917936.42 | 75.06 | 1917936.42 | 75.06 | 1917936.42 | 75.06 | 1917936.42 | 75.06 | 1917936.42 | 75.06 | 1917936.42 | 76.12 | 1945020.39 | 79.25 | 2024958.01 | 84.31 | 2154245.63 | 89.37 | 2283533.25 | 94.69 | 2419464.11 | 100 | 2555091.13
D. TAXA DE ADM., TREINAMENTO,FERRAMENTA, E MELHORIAS URBANAS
| Tax.adm,fer,trein. | 51 |  | 762.29 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1.83 | 0 | 3.37 | 0 | 5.05 | 0 | 8.49 | 0 | 8.64 | 0 | 8.6 | 0 | 8.39 | 0 | 7.81 | 0 | 6.3 | 0 | 6.25 | 0 | 5.17 | 0 | 2.71 | 0 | 2.07 | 0 | 2.08 | 0 | 2.03 | 0 | 1.99 | 0 | 1.94 | 0 | [8 empty] | 3.04 | 0
Total adm,ferram e trein. |  |  |  | 762.29 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1.83 | 0 | 3.37 | 0 | 5.05 | 0 | 8.49 | 0 | 8.64 | 0 | 8.6 | 0 | 8.39 | 0 | 7.81 | 0 | 6.3 | 0 | 6.25 | 0 | 5.17 | 0 | 2.71 | 0 | 2.07 | 0 | 2.08 | 0 | 2.03 | 0 | 1.99 | 0 | 1.94 | 0 | [8 empty] | 3.04 | 0 | 0 | 0
TOTAL FÍSICO (%) |  |  |  |  | PERÍODO |  | #DIV/0! | 0 | 1.83 | 0 | 3.37 | 0 | 5.05 | 0 | 8.49 | 0 | 8.64 | 0 | 8.6 | 0 | 8.39 | 0 | 7.81 | 0 | 6.3 | 0 | 6.25 | 0 | 5.17 | 0 | 2.71 | 0 | 2.07 | 0 | 2.08 | 0 | 2.03 | 0 | 1.99 | 0 | 1.94 | 0 | [8 empty] | 3.04 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ACUMULADO |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
CDHU- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - SP
OBRA: CONJUNTO HABITACIONAL ORLÂNDIA "F"
NUMERO DE UNIDADES: |  |  |  |  | 338
CONTRATADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
TIPO: TI 24A - 3 Dormitorios
DATA BASE: |  |  |  |  | 2007-05-01
TOTAL GERAL
Item | SERVIÇOS |  |  |  | Valor dos | PESO | LIBERAÇÂO DA O.I.S |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | MÊS 17 |  | MÊS 18 |  | MÊS 19 |  | MÊS 20 |  | MÊS 21 |  | MÊS 22 |  | MÊS 23 |  | MÊS 24
|  |  | K |  | Serviços (R$) | % | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | [14 empty] | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$)
A | EDIFICAÇÃO |  |  |  | 10240937.42 | 80.03 | 0 | 0 | 1.39 | 177825.13 | 2.95 | 377556.24 | 4.03 | 516086.4 | 6.29 | 804937.67 | 6.44 | 824395.46 | 6.6 | 844877.33 | 6.67 | 854094.18 | 6.54 | 836860.55 | 5.1 | 652347.71 | 5.05 | 646203.14 | 3.97 | 507950.49 | 2.57 | 328813.12 | 2.07 | 265240.28 | 2.08 | 266731.28 | 2.03 | 259679.76 | 1.99 | 254999.34 | 1.94 | 248470.61 | 1.91 | 244872.35 | 1.87 | 239637.94 | 1.86 | 237589.75 | 1.84 | 235541.55 | 1.84 | 235634.86 | 1.81 | 232178.75 | 1.16 | 148413.53
B | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 2555091.13 | 19.97 | 0 |  | 0.45 | 56955.29 | 0.42 | 53656.91 | 1.02 | 130309.64 | 2.2 | 281060.02 | 2.2 | 281060.02 | 2 | 255509.11 | 1.72 | 219596.76 | 1.27 | 161987.07 | 1.2 | 153305.47 | 1.2 | 153305.47 | 1.2 | 153305.47 | 0.14 | 17885.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 27083.97 | 0.62 | 79937.62 | 1.01 | 129287.62 | 1.01 | 129287.62 | 1.06 | 135930.86 | 1.06 | 135627.02
| TOTAL GERAL |  |  | #REF! | 12796028.55 | 100 | 0 | 0 | 1.8348 | 234780.42 | 3.3699 | 431213.15 | 5.0515 | 646396.04 | 8.487 | 1085997.69 | 8.6391 | 1105455.48 | 8.5994 | 1100386.44 | 8.3908 | 1073690.94 | 7.8059 | 998847.62 | 6.2961 | 805653.18 | 6.2481 | 799508.61 | 5.1677 | 661255.96 | 2.7094 | 346698.31 | 2.0728 | 265240.28 | 2.0845 | 266731.28 | 2.0294 | 259679.76 | 1.9928 | 254999.34 | 1.9418 | 248470.61 | 1.9137 | 244872.35 | 2.0844 | 266721.91 | 2.4815 | 317527.37 | 2.8511 | 364829.17 | 2.8518 | 364922.48 | 2.8767 | 368109.61 | 2.2198 | 284040.55
TOTAL FÍSICO (%) |  |  |  |  | PERÍODO |  | 0 | 0 | 1.8348 | 234780.42 | 3.3699 | 431213.15 | 5.0515 | 646396.04 | 8.487 | 1085997.69 | 8.6391 | 1105455.48 | 8.5994 | 1100386.44 | 8.3908 | 1073690.94 | 7.8059 | 998847.62 | 6.2961 | 805653.18 | 6.2481 | 799508.61 | 5.1677 | 661255.96 | 2.7094 | 346698.31 | 2.0728 | 265240.28 | 2.0845 | 266731.28 | 2.0294 | 259679.76 | 1.9928 | 254999.34 | 1.9418 | 248470.61 | 1.9137 | 244872.35 | 2.0844 | 266721.91 | 2.4815 | 317527.37 | 2.8511 | 364829.17 | 2.8518 | 364922.48 | 2.8767 | 368109.61 | 2.2198 | 284040.55
[5 empty] | ACUMULADO |  | 0 | 0 | 1.8348 | 234780.42 | 5.2047 | 665993.57 | 10.2562 | 1312389.61 | 18.7432 | 2398387.3 | 27.3823 | 3503842.78 | 35.9817 | 4604229.22 | 44.3725 | 5677920.16 | 52.1784 | 6676767.78 | 58.4746 | 7482420.96 | 64.7227 | 8281929.57 | 69.8903 | 8943185.53 | 72.5997 | 9289883.84 | 74.6726 | 9555124.12 | 76.7571 | 9821855.4 | 78.7864 | 10081535.16 | 80.7792 | 10336534.5 | 82.721 | 10585005.11 | 84.6347 | 10829877.46 | 86.7191 | 11096599.37 | 89.2005 | 11414126.74 | 92.0517 | 11778955.91 | 94.9035 | 12143878.39 | 97.7802 | 12511988 | 100 | 12796028.55
TOTAL FINANCEIRO (%) |  |  |  |  | PERÍODO |  | 0 | 0 | 1.8348 | 234780.42 | 3.3699 | 431213.15 | 5.0515 | 646396.04 | 8.487 | 1085997.69 | 8.6391 | 1105455.48 | 8.5994 | 1100386.44 | 8.3908 | 1073690.94 | 7.8059 | 998847.62 | 6.2961 | 805653.18 | 6.2481 | 799508.61 | 5.1677 | 661255.96 | 2.7094 | 346698.31 | 2.0728 | 265240.28 | 2.0845 | 266731.28 | 2.0294 | 259679.76 | 1.9928 | 254999.34 | 1.9418 | 248470.61 | 1.9137 | 244872.35 | 2.0844 | 266721.91 | 2.4815 | 317527.37 | 2.8511 | 364829.17 | 2.8518 | 364922.48 | 2.8767 | 368109.61 | 2.2198 | 284040.55
[5 empty] | ACUMULADO |  | 0 | 0 | 1.8348 | 234780.42 | 5.2047 | 665993.57 | 10.2562 | 1312389.61 | 18.7432 | 2398387.3 | 27.3823 | 3503842.78 | 35.9817 | 4604229.22 | 44.3725 | 5677920.16 | 52.1784 | 6676767.78 | 58.4746 | 7482420.96 | 64.7227 | 8281929.57 | 69.8903 | 8943185.53 | 72.5997 | 9289883.84 | 74.6726 | 9555124.12 | 76.7571 | 9821855.4 | 78.7864 | 10081535.16 | 80.7792 | 10336534.5 | 82.721 | 10585005.11 | 84.6347 | 10829877.46 | 86.7191 | 11096599.37 | 89.2005 | 11414126.74 | 92.0517 | 11778955.91 | 94.9035 | 12143878.39 | 97.7802 | 12511988 | 100 | 12796028.55