## CRONO
Prefeitura do Município de Itajobi
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.126.851/0001-13
OBRA : RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ E EXECUÇÃO DE SARJETÕES
LOCAL : DIVERSAS VIAS
MUNICIPIO : ITAJOBI SP
FONTE : CDHU 191 (06/09/2023 - DESONERADO) BDI 25%
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ETAPA (MÊS)
DESCRIÇÃO | UNIDADE | 1º. | 2º. | 3º. | 4º. | 5º. | 6º. | TOTAL
Recapeamento asfáltico | m² |  |  | 6817.05 | 6817.05 | 6817.05 | 6817.05 | 27268.2
| R$ |  |  | 415582.35 | 415582.35 | 415582.35 | 415582.38 | 1662329.43
SARJETÕES | m² | 1º.: 330; ETAPA (MÊS) 2º.: 330.23 | 660.23
| R$ | 1º.: 55840.62; ETAPA (MÊS) 2º.: 55879.54 | 111720.16
| TOTAL ETAPA | 55840.62 | 55879.54 | 415582.35 | 415582.35 | 415852.35 | 415582.38 | 1774049.59
SIDIOMAR UJAQUE |  | 1º.: WANDERSON FREITAS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPAL |  | 1º.: CREA N°5069650745